## BOLOTARIO DIGESUTPA
Registro oportuno de información de instituciones educativas de ESP y EST
N° | PREGUNTA SELECCIONADA | RESPUESTA
1 | cómo realizar los contratos en aquellas instituciones donde no existe personal nombrado y a esto se le suma que no cumplen con los requisitos mínimos según la norma para ser encargado como director y/o gestor pedagógico. Esto dificulta el normal desarrollo del proceso. | Desde el mes de marzo no existe dificultad alguna para que los docentes renovados puedan asumir sus funciones, así como concretar sus contratación previo concurso público. Asimismo, el día domingo 07 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" la RVM N° 064-2021-MINEDU que aprueba medidas excepcionales dirigidas a que se pueda cubrir los puestos de director general que estén pendientes, con lo cual se facilitan todas los demás procesos y acciones.

## HITOS
Matriz de identificación de hitos y nudos críticos de los indicadores del CdD
CdD: Registro oportuno de información de instituciones educativas de ESP y EST
U.O: Dirección de Servicios de Educación Técnica-Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA)
Fecha:
N.° | Hito* | Fecha de cumplimiento (día/mes/año/ | Responsable específico | Medio de verificación | Principales dificultades | Necesidades de ATA identificadas
(nudos críticos)
1 | Aprobación del formato de Resolucion en el sistema NEXUS | 2021-02-18 | DITEN | Formato de Resolucion activo en el sistema NEXUS | Dificultad para efectuar mayores cambios en los formatos debido al proceso de migración del NEXUS al AYNI y se está verificando que no se generen impactos en las variables a evaluar en el marco del mecanismo. | Se requiere prestar asistencia técnica sobre los formatos de resolución a utilizar según se trate de un proceso de renovación o nueva contratación. Fue ejecutada con fecha 17/02/2021 y se remitirá comunicación con los principales lineamientos.
2 | Culminación del proceso de renovación de docentes | 2021-03-05 | IEST - DRE | Expedientes de contratación (renovación) docente | Demora por observación a la ejecución del proceso de renovación según IEST
3 | Inicio del proceso de contratación docente | 2021-01-15 | IEST - DRE | RVM Nª 226-2020-MINEDU | Demora por parte de los IEST en la culminación de procesos académicos previos (encargatura de directores y cargos pedagógicos) para dar inicio al proceso de contratación
4 | Culminación del proceso de contratación docente | 2021-03-30 | DRE | Expedientes de contratación de docentes nuevos | Errores en la elaboración de los expedientes de contratación
5 | Registro en el sistema NEXUS | 2021-03-12 | DRE | Formato excel NEXUS | Retraso en el registro por la devolución de expedientes por parte de la DRE, ante errores de los IEST.
6 | Envío de resolución de adjudicación de plaza o contrato docente | 2021-03-12 | DRE | Resolución emitida | Demora en los tiempos para concluir con la emisión de la respectiva resolución de adjudicación, debido a que el proceso de renovación docente es un proceso nuevo, como modalidad de contratación. Demora en los plazos para la suscripción de la resolución de adjudicación por parte del Director Regional de Educación. | Seguimiento individual (por región) a la ejecución del proceso de renovación docente
7 | Verificación manual de la información registrada en el NEXUS | 2021-04-08 | DISERTPA | Padrón de docentes en NEXUS | Poca capacidad logística para la verificación de la información registrada en el NEXUS
8 | Elaboración del informe preliminar de cumplimiento del indicador | 2021-06-10 | DISERTPA | Informe preliminar